**Приложение к Плану работы МБОУ «Нижнекулойская средняя школа»**

**на 2024-2025 учебный год**

**План мероприятий по реализации проекта «Цифровая образовательная среда»**

**на 2024-2025 учебный год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | **Целевая аудитория** | **Сроки проведения** | **Ответственный** |
| 1. **Развитие организационных механизмов, способствующих созданию условий для реализации проекта** | | | |
| 1.Назначение ответственного за исполнение мероприятий |  | август 2024 год | Директор |
| 2.Издание приказов:  \*о составе рабочей группы по разработке локально -нормативных актов  \*о внесении изменений в рабочие программы учебных предметов, курсов внеурочной деятельности  \*о распределении оборудования по учебным кабинетам и назначении ответственных  \*об утверждении Положения о порядке использования ЦОС |  | август-сентябрь 2024 год | Директор  Учителя-предметники  Директор |
| 3.Педсовет «Организация работы в МБОУ «Нижнекулойская средняя школа» по реализации Цифровой образовательной среды | Педработнки – члены педсовета | август 2024 год | Директор |
| 4.Внесение дополнений в должностные инструкции педработников | Педработники | август – сентябрь 2024 год | Директор |
| 1. **Организация методического, научно-методического сопровождения профессионального развития педагогических кадров** | | | |
| 1.Мониторинг мотивации педагогического коллектива к внедрению ЦОС в ОО | Педработники | август -сентябрь 2024 год | Директор |
| 2.Изучения уровня готовности педагогов ОО к использованию цифровых образовательных ресурсов | Педагоги | август – сентябрь 2024 год | Директор, заместитель директора по УВР |
| 3.Изучение и внедрение в учебный процесс опыта эффективного использования и применения современных образовательных технологий | Педагоги | в течение года | Заместитель директора по УВР |
| 4.Проведение Единых уроков безопасности в сети Интернет, Урока Цифры, «Час кода» и др. | Педагоги, учащиеся | в течение года | Заместитель директора по УВР |
| 5.Организация и участие в онлайн-проектах, олимпиадах, конкурсах | Педагоги, учащиеся | в течение года | Заместитель директора по УВР |
| 6.Проведение мониторингов по показателям:  \*доля педагогических работников, использующих ЦОР | Педагоги | декабрь 2024 год  апрель 2025 год | Директор |
| 7.Проведение открытых уроков, мастер-классов на базе школы | Педагоги | в течение года | Администрация |
| 8.Проведение методических семинаров по теме «Внедрение Цифровой образовательной среды в школе» | Педагоги | в течение года | Директор |
| 9.Педсовет «Цифровая образовательная среда. Формирование информационно-коммуникативной культуры педагогов и школьников. | Педагоги | январь 2025 год | Директор |
| 10. Работа с учебными контентами «Учи.ру». «Моя школа», «Сферум» и др. | Педагоги | в течение года | Директор |
| **3.Проведение мероприятий с обучающимися** | | | |
| 1.Уроки по предметам, курсы по выбору, занятия внеурочной деятельности | Обучающиеся | в течение года | Учителя-предметники |
| 2.Проведение консультаций по подготовке обучающихся на образовательных порталах | Выпускники 9, 11 классов | в течение года | Учителя -предметники |
| 3.Использование обучающимися цифровых технологий при самостоятельном поиске информации для проектно-исследовательской деятельности | Обучающиеся | в течение года | Учителя- наставники |
| 4.Участие в мониторинге по функциональной грамотности на платформе РЭШ | Обучающиеся | по графику | Заместитель директора по УВР |
| 5.Использование оборудования ЦОС для прохождения социально-психологического тестирования обучающихся 7-11 классов | Обучающиеся | по графику | Педагог -психолог |
| 6.Участие в конкурсах, олимпиадах с использованием ЦОС | Обучающиеся | В течение года | Учителя-предметники, классные руководители |
| **4.Популяризация проекта «Цифровая образовательная среда»** | | | |
| 1.Создание раздела на официальном сайте школы «Цифровая образовательная среда» и размещение материалов по теме проекта |  | август 2024 год | Администратор сайта |
| 2.Проведение родительских собраний по теме «Использование ресурсов Цифровой образовательной среды в школе» | Родители /законные представители обучающихся/ | в течение года | Директор |
| 3.Проведение Дней открытых дверей для родителей /законных представителей/ обучающихся, членов общественности «Наша цифровая образовательная среда» | Родители/законные представители обучающихся/, члены общественности | в течение года | Директор, классные руководители |